**HARMONOGRAM PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MAJA 2025r.**

1. Utworzenie zespołu zarządzającego: V 2025
2. Procedury wyboru wykonawców: V-VI 2025
3. Remont łazienki: VII-VIII 2025
4. Remont zmywalni nr 1 i spiżarni: VIII 2025
5. Zakup wyposażenia AGD i mebli (jedna zmywarka, jeden zlew, jeden zestaw szafek, lodówka, zamrażarka, regał magazynowy): VII-VIII 2025
6. Zakup pomocy dydaktycznych (pierwsza część –sprzęt Tomatis): VII 2025
7. Plac zabaw: X-XII 2025
8. Remont systemu kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z naprawa chodników po wykonaniu prac (całość): VII-VIII 2026
9. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych: VII-VIII 2026
10. System odzyskiwania wody opadowej: VII-VIII 2026
11. Remont zmywalni nr 2: VII-VIII 2026
12. Zakup wyposażenia AGD i mebli (jedna zmywarka, jeden zlew, jeden zestaw szafek): VII-VIII 2026
13. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dodatkowych: V 2026
14. Zajęcia dodatkowe dla dzieci: IX 2026 - VI 2027